Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

17 грудня 2019 року № 404

Додаток 1

до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради на ІV квартал 2018 та 2019-2021 роки

**Заходи**

до Програми   розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  Сарненської  районної ради на ІV квартал 2018 та 2019-2021 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів Програми | Джерело фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування  (тис.грн.) | | | | | Очікуваний результат |
| 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 5,0 | 5,0 | | 6,0 | 6,0 | Забезпечення якісних медичних послуг жителям Сарненського району. |
| 2. | Оплата енергоносіїв та комунальних послуг, а саме:  - теплопостачання  - водопостачання та водовідведення  - електроенергія  - природний газ та розподіл  - тверде паливо. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | **579,5**  228,0  40,0  155,5  100,0  56,0 | **2742,5**  580,0  150,0  942,1  490,0  580,4 | **3794,1**  526,0  162,3  2000,0  477,9  627,9 | | **2740,0**  557,0  171,9  854,4  491,8  664,9 | Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів Підприємства. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Придбання туберкуліну. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 680,0 | 700,0 | 700,0 | Проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню району. |
| 4. | Заміна вікон та дверей у структурних підрозділах підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 199,0 | 100,0 | 100,0 | Збереження в належному стані приміщення для покращення якості надання медичних послуг та забезпечення енергозберігаючих заходів. |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації:   * на капітальний ремонт ФАПу с.М.Вербче; * на будівництво ФАПу с.Висове; * на капітальний  ремонт даху ФАПу с.Кам’яне-Случанське; * на капітальний ремонт даху ФАПу с.Глушиця; * на утеплення приміщення поліклініки. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 320,0  55,0  55,0  55,0  55,0  100,0 |  |  | Збереження в належному стані приміщення та створення нових підрозділів з метою покращення якості надання медичних послуг населенню. |
| 6. | Придбання аналізаторів. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | Якісне проведення лабораторних аналізів з метою покращення якості надання медичних послуг. |
| 7. | Організація та проведення лабораторних досліджень. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 20,0 | 50,0 | 55,0 | Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. |
| 8. | Придбання холодильників для зберігання вакцин. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | Належне зберігання медичних препаратів та вакцин. |
| 9. | Придбання комп’ютерної техніки. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 130,0 | 40,0 | 40,0 | Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 10. | Оплата праці з нарахуваннями для працівників Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 352,0 | 1100,0 | 3308,1 | 1600,0 | Забезпечення виплати заробітної плати працівникам Підприємства на умовах чинного законодавства. |
| 11. | Придбання предме­тів, матеріалів, обладнан­ня та інвентарю  в тому числі:  - придбання лічильників електричної енергії | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 50,0 | 92,3  12,3 | 80,0 | 80,0 | Для покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Підприємства, забезпечення паливо-мастильними матеріалами санітарний транспорт для надання невідкладної допомоги мешканцям району. |
| 12. | Оплата послуг (крім комунальних)  в тому числі:  - послуги радіо «Полісся». | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 80,0 | 94,4  14,4 | 80,0 | 90,0 | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 13. | Коригування проектно-кошторисної документації та оплата експертної оцінки технічної документації в зв’язку зі змінами в реконструкції амбулаторії ЗПСМ с. Чудель. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 30,0 |  |  |  | Створення нових підрозділів з метою покращення якості надання медичних послуг. |
| 14. | Оплата експертної оцінки технічної документації на будівництво АЗПСМ  с. В.Вербче. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 9,0 |  |  |  | Збереження в належному стані приміщення та створення нових підрозділів з метою покращення якості надання медичних послуг. |
| 15. | Розробка технічних умов на підключення до електричних мереж таких об’єктів:  - АЗПСМ  с. Люхча;  - АЗПСМ  с. Корост;  - АЗПСМ  с.Костянтинівка;  - АЗПСМ с.Ремчиці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 520,0  130,0  130,0  130,0  130,0 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування нових структурних підрозділів Підприємства з метою  покращення якості надання медичних послуг |
| 16. | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для обслуговування структурних підрозділів Підприємства, а саме:  - ФАПу  с. Чудель;  - АЗПСМ  с. Корост. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 10,0  5,0  5,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 17. | Виготовлення технічної інвентаризаційної документації на об’єкти нерухомого майна:  - АЗПСМ с.Корост;  - АЗПСМ  с. Цепцевичі. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 6,0  2,0  4,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 18. | Оплата робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 35,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 19. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії та їх подальше встановлення в таких об’єктах:  - АЗПСМ  с. Люхча;  - АЗПСМ  с. Корост;  - АЗПСМ  с.Костянтинівка;  - АЗПСМ с.Ремчиці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 4,3 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування нових структурних підрозділів Підприємства з метою  покращення якості надання медичних послуг |
| 20. | Придбання пересувного генератора для забезпечення безперебійного електроживлення структурних підрозділів Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 30,0 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів Підприємства |
| 21. | Оплата послуг з проведення державної реєстрації транспортних засобів, які обслуговують структурні підрозділи Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 100,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства, а також своєчасного надання медичних послуг жителям Сарненського району. |
| 22. | Придбання системи безперебійного електроживлення інформаційного вузла сервера Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 46,0 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів Підприємства |
| 23. | Придбання обладнання для безперебійного джерела живлення холодильників для зберігання вакцин в структурних підрозділах Підприємства з проведенням робіт по його встановленню. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 40,0 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування структурних підрозділів Підприємства |
| 24. | Виготовлення технічної інвентаризаційної документації на об’єкти нерухомого майна:  - АЗПСМ  с. Люхча;  - АЗПСМ  с. Корост;  - АЗПСМ  с.Костянтинівка;  - АЗПСМ с.Ремчиці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 20,0  5,0  5,0  5,0  5,0 |  |  | Оплата послуг для забезпечення повноцінного функціонування нових структурних підрозділів Підприємства |
| 25. | Розробка технічних умов на збільшення виділеної електричної потужності для АЗПСМ Кричильської дільниці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 45,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 26. | Придбання приладу обліку електричної енергії (лічильника) для АЗПСМ Кричильської дільниці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 5,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 27. | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування АЗПСМ Кричильської дільниці. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 5,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 28. | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для обслуговування структурних підрозділів Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  |  | 199,9 |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 29. | Виготовлення технічної інвентаризаційної документації на об’єкти нерухомого майна (структурні підрозділи Підприємства). | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 130,0 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 30. | Установка водоочисної системи в АЗПСМ с. Вири. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 65,5 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 31. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішньої вбиральні по вул. Ковельська, 7. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 15,0 |  |  | Збереження в належному стані нерухомого майна, покращення благоустрою території. |
| 32. | Монтаж заземлення в окремих структурних підрозділах Підприємства. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  | 5,5 |  |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 33. | Орендна плата за користування частиною приміщення з метою розміщення структурного підрозділу Підприємства (ФАПу с. Орлівка). | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  |  | 6,0 |  | Забезпечення сталого та належного функціонування структурних підрозділів Підприємства. |
| 34. | Капітальний ремонт зовнішньої вбиральні по вул. Ковельська, 7. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети |  |  | 287,0 |  | Збереження в належному стані нерухомого майна, покращення благоустрою території. |
| 35. | Інші поточні видатки. | Районний,  міський,  селищний, сільські бюджети | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | Оплата інших поточних видатків для забезпечення повноцінного функціонування Підприємства |
|  | **Всього** |  | **1132,5** | **7100,5** | **9486,1** | **6459,0** |  |

Керівник апарату адміністрації Василь СТЕЛЬМАХ