Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

25.10.2018 №459

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

У САРНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018 - 2026 РОКИ

| № | Дії | Термін виконання |  | Відповідальні виконавці |  | Фінансові витрати |  |  | Показники виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в районі та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: - створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; - інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сарненському районі на 2018 – 2026 роки в план, програми та відомчі плани, плани місцевих органів місцевого самоврядування; - впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення у районі, об'єднаних територіальних громадах міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім'ї | 2018 рік |  |  | Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | Розпорядження голови райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування про створення міжвідомчих робочих груп |  |
| 2. | Розроблення та затвердження місцевих робочих планів з реалізації Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сарненському районі на 2018 - 2026 роки | 2018 рік |  |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | Розроблені та затверджені місцеві робочі плани |  |
| 3. | Залучення неурядових організацій до надання підтримки районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування | 2018 – 2026 роки |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | Включено представників неурядових організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп |  |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: - створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; - забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; - збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, щороку (починаючи з 2019 року); - забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям дошкільного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування дошкільних дитячих закладів у кожному населеному пункті, або підвезення дітей дошкільного віку до наявних закладів дошкільної освіти |  | 2018 - 2019 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | 100 відсотків дітей дошкільного віку забезпечені можливістю догляду і виховання в закладах дошкільної освіти |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергової групи) в дошкільних навчальних закладах: |  | 2018 - 2020 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Потреби визначені. Чергові групи створені і функціонують |
|  | Забезпечення безперебійного підвезення дітей до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на колісних кріслах. |  | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Забезпечення послугою 100 відсотків дітей з потребою у такій допомозі |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в навчальних закладах: |  | 2018 - 2019 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Групи / послуги продовженого дня в навчальних закладах створені і функціонують |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовувати такі заклади за принципом універсального дизайну |  | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | В навчальних закладах забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю |
|  | Забезпечення гарячим харчуванням дітей в навчальних закладах відповідно вимог: |  | 2018 - 2026 роки | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Дітям надається гаряче харчування |
|  | Створення та забезпечення функціонування інклюзивних ресурсних центрів |  | 2018 - 2020 роки | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Інклюзивні ресурсні центри створені і функціонують |
|  | Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням шляхом утворення спеціальних та / або інклюзивних груп / класів у закладах освіти |  | 2018 - 2020 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Забезпечено реалізацію права на освіту для дітей з особливими освітніми потребами |
|  | Створення внутрішньошкільних мультидисциплінарних команд у навчальних закладах |  | 2018 - 2019 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | У навчальних закладах створені і діють мультидисциплінарні команди |
|  | Створення інклюзивних ресурсних кімнат у навчальних закладах |  | 2019 - 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Створені і діють інклюзивні ресурсні кімнати |
|  | Забезпечення послуги особистого асистента в навчальних закладах для дітей з порушеннями розвитку |  | 2019 - 2026 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями |
|  | Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами, яким інклюзивний ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти |  | 2019 - 2026 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освіти |
|  | Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю |  | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Всі освітні заклади залучені до процесу |
|  | Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання |  | 2018 - 2020 роки | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників, 25 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | 2018 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | 100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами |
|  | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | 2018 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | 100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом |
|  | Створення і розвиток мережі центрів / кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації | 2018 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | Розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків з догляду і виховання новонародженої дитини |
|  | Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я | 2018 - 2019 роки |  | КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, служба у справах дітей облдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Механізм розроблений та впроваджений |
|  | Створення соціального центру матері і дитини в госпітальному окрузі | 2019 - 2024 роки |  | КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Центр створений і діє |
|  | Створення відділення катамнестичного спостереження в госпітальному округу. Розроблення положення про відділення катамнестичного спостереження | 2018 - 2020 роки |  | КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Відділення катамнестичного спостереження створене |
|  | Створення і розвиток послуг (центри, відділення) раннього втручання, відповідно до розробленого і затвердженого положення про центр раннього втручання | 2019 - 2021 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Доступ до відповідних послуг забезпечений |
|  | Формування міждисциплінарних команд раннього втручання | 2020 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  | Команди створені та функціонують |
|  | Забезпечення / надання медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з урахуванням територіальної доступності відповідно до розробленого і затвердженого положення | 2019 - 2026 роки |  | КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Потреби визначені. Розроблено і затверджено положення. Послуги надаються |
|  | Формування мультидисциплінарних команд для надання медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги дітям | 2019 - 2026 роки |  | КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Мультидисциплінарні команди створені і функціонують |
|  | Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 2018 - 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування ( за згодою) |  |  |  |  | У 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в кожній територіальній громаді | IV квартал 2018 року |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, Сарненський районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Оцінка проведена. Звіт за результатами оцінки розроблений. Потреби виявлені |
|  | Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в районі, об'єднаних територіальних громадах | До кінця II кварталу 2019 року |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Плани розроблені і затверджені |
|  | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2026 року : 30 відсотків - 2019 рік ; 50 відсотків - 2020 рік ; 100 відсотків - 2022 рік | 2018 - 2026 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Послуги надаються в кожній громаді |
|  | Розвиток послуги консультування з питань соціального захисту та підтримки | 2019 - 2026 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Послуги консультування надаються в кожній громаді |
|  | Розроблення та забезпечення реалізації в районі,об'єднаних територіальних громадах програм адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) | 2019 - 2026 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Діти і сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб |
|  | Створення і розвиток центрів соціальної підтримки дітей і сімей в госпітальному окрузі; до 2020 року – в громадах з чисельністю населення понад 5 тис. осіб; до 2024 року – 100 відсотків потреби | 2019 - 2020 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Центри соціальної підтримки дітей і сімей створені і функціонують |
|  | Створення послуги денного догляду: до 2019 року – 50 відсотків; до 2021 року – 100 відсотків | 2018 - 2021 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Кожна дитина, яка потребує, отримує послугу денного догляду |
|  | Створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків | 2019 – 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Кожна особа, яка потребує, забезпечена житлом |
|  | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей | 2019 - 2022 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | До 2021 року батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку |
|  | Створення і розвиток послуги для підтримки / забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів | 2019 - 2021 роки |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | До 2021 року 100 відсотків випускників інтернатних установ - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримують послугу |
|  | Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці | 2020 - 2024 роки |  | Районний центр зайнятості, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | 100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу |
|  | Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовки їх до самостійного життя | 2018 - 2025 роки |  | Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Створено реєстр кандидатів у наставники |
|  | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) | 2019 - 2020 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Надавачі соціальних послуг (на різних рівнях) ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку |
|  | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій | 2024 рік |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Механізм впроваджений. Можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена |
|  | Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи | 2018 - 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям |
| Реабілітаційні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з обмеженими можливостями | I квартал 2019 року |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, КУ “Сарненський інклюзивно - ресурсний центр” Сарненської районної ради |  |  |  |  | Аналіз проведений. Потреби виявлені |
|  | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2019 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КУ “Сарненський інклюзивно - ресурсний центр” Сарненської районної ради, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Послуга створена і надається |
|  | Створення послуги мобільної дисциплінарної команди для надання реабілітаційних послуг за місцем проживання дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2019 - 2026 роки |  | КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Послуга створена і надається |
|  | Створення послуги соціального таксі: 2022 рік – 40 відсотків ; 2023 рік– 60 відсотків ; 2026 рік – 100 відсотків | 2020 - 2026 роки |  | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Послуга створена і функціонує |
|  | Створення майстерень трудової реабілітації для молодих людей з обмеженими можливостями | 2020 - 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Майстерні створені і функціонують |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: - створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; - створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення служби у справах дітей в кожній об'єднаній територіальній громаді: 2019 рік - 40 відсотків ; 2021 рік - 90 відсотків ; 2023 рік – 100 відсотків | 2019 - 2023 роки |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Служби у справах дітей створені |
|  | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в територіальних громадах сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 2019 - 2026 роки |  | Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  |  |  | Фахівці призначені, підготовлені |
|  | Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі | 2018 - 2026 роки |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Альтернативні форми виховання дітей створені |
|  | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | 2018 - 2026 роки |  | Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Потреби виявлені. Підтримка надана. Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора |
|  | Забезпечення можливості підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів | 2018 - 2026 роки |  | Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Всі прийомні батьки та батьки-вихователі мають можливість раз на два роки пройти курси підвищення виховного потенціалу |
|  | Створення сімей патронатних вихователів: 2019 рік – 15 відсотків ; 2020 рік – 30 відсотків ; 2026 рік – 100 відсотків | 2019 - 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Сім’ї патронатних вихователів створені |
|  | Сприяння у створенні дитячих будинків сімейного типу | 2019 - 2026 роки |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Дитячий будинок сімейного типу створений |
|  | Створення малих групових будинків | 2019 - 2025 роки |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Малі групові будинки створені |
|  | Створення квартир для проживання з підтримкою | 2018 - 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Квартири для проживання з підтримкою створені |
|  | Забезпечення квартирою осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше 10 відсотків щороку | 2019 - 2026 роки |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | До 2027 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло |
| - Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: - організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сарненському районі на 2018 - 2026 роки; - забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; - забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; - обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введення посад фахівців для кадрового забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг | 2019 - 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, КУ “Сарненський інклюзивно - ресурсний центр” Сарненської районної ради, КЗ “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Посади введені та заповнені кваліфікованими фахівцями |
|  | Проведення навчання, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для керівників та фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сарненському районі | 2019 - 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб |
| - Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: - забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; - інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; - просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів | 2019 - 2024 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради, служба у справах дітей райдержадміністрації, Сарненський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ організаційної роботи та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | Відповідні заходи проведені |

Начальник служби

у справах дітей

райдержадміністрації													Р. ГАВРИЛЮК