Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж

та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Сарненський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Сарненський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області |  |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники Програми | Сектор цивільного захисту населення Сарненської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Сарненський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області і структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2017 – 2021 роки |  |  |  |  |  |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування, що передбачені законом |  |  |  |  |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 600,0 тис. гривень |  |  |  |  |  |
| 9. | Коштів державного бюджету | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Обласний бюджет (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) | - |  |  |  |  |  |
| 11. | Районний бюджет | 300,0 тис. гривень |  |  |  |  |  |
| 12. | Сільські, селищний, міський бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад району та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | 300,0 тис. гривень |  |  |  |  |  |
| 13. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | Усього витрат на виконання Програми, тис. гривень | У тому числі за роками, тис. гривень |  |  |  |  |
|  |  | 600,0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.1 | Створення та накопичення резерву пально-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попереджен-ня та реагування на пожежі в природних екосистемах | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 13.2 | Технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів пожежними автомобілями, обладнанням та запчастинами, мотопомпами, засобами захисту органів дихання, засобами зв’язку, іншим спорядженням та відповідним одягом | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Додаток 2 до Програми

Заходи щодо виконання Програми

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж

та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки

| № | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві бюджети, інші), млн. гривень | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Постійним лісокористувачам району забезпечити на території закріпленого лісового фонду ефективну охорону лісів від пожеж | Постійно | Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних ділянок |  |  |  |  |  |  | Виконання вимог Правил пожежної безпеки в лісах України |
|  | Проводити аналіз стану протипожежного захисту на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах, у лісових масивах, а також розробити комплекс заходів, спрямованих на попередження виникнення пожеж, ефективне і своєчасне їх гасіння | Щороку до 15 квітня | Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних ділянок | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки |
|  | Забезпечувати у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, власниками земельних ділянок моніторинг пожеж у природних екосистемах та оперативне залучення необхідних сил та засобів для ліквідації загорань відкритих ділянок місцевості, торфовищ, лісових масивів на ранніх стадіях їх виникнення | Постійно під час пожежонебезпечного періоду | Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Державна екологічна інспекція у Рівненській області, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних ділянок, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища від лісових, торф’яних пожеж |
|  | Здійснювати контроль за виконанням заходів з протипожежного захисту лісових масивів та торфовищ добровільними пожежними дружинами лісових господарств, пожежною охороною сільськогосподарських підприємств та інформування райдержадміністрації про хід їх виконання | Щороку до 20 травня | Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
|  | Забезпечити навчання на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Рівненській області та навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області: 1) посадових осіб торфопідприємств, інших лісокористувачів та власників земельних лісових ділянок з питань дотримання правил пожежної безпеки в лісових масивах, на торфовищах та виробничих, адміністративних, побутових та інших підвідомчих об’єктах; 2) водіїв пожежних автомобілів державних лісгоспів, виробничих лісогосподарських кооперативів, лісництв, філій та дочірніх підприємств державного підприємства (за спеціальною програмою водіїв пожежних автоцистерн невоєнізованих формувань) | Щороку до 01 травня | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних ділянок | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
|  | Привести в робочий стан меліоративні канали в місцях їх проходження через лісові масиви і торфовища, здійснити їх очищення від трави, кущів, дерев, замулення | До початку пожежонебезпечного періоду | Сарненське управління водного господарства, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
|  | Проводити роз’яснювальну роботу серед населення із залученням засобів масової інформації щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, попередження випадків необережного поводження з вогнем, спалювання залишків деревообробки, відходів порубок лісу, стерні, соломи, сухої трави, сміття, ділянок з степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю або її залишків | Постійно | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України в області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
|  | Утримувати в оперативній готовності пожежну та пристосовану для гасіння техніку місцевої пожежної охорони, сільськогосподарських підприємств, лісопожежних команд. | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення передумов для реагування на ліквідацію лісових та торф’яних пожеж |
|  | Здійснювати регулярне інформування через засоби масової інформації населення району про стан пожежної безпеки на відкритих ділянках місцевості, торфовищах та в лісових масивах, про випадки пожеж від спалювання залишків деревообробки, стерні, соломи, луків, пасовищ, сухої трави, сміття, ділянок степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю або її залишків, їх винуватців, та притягнення винних осіб до відповідальності | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, цивільного захисту населення райдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
|  | Створити робочі мобільні групи та здійснювати оперативні рейди і перевірки стану пожеж у природних екосистемах, місць залягання торфу, спалювання відходів порубок лісу, стерні, соломи, луків, пасовищ, сухої трави, сміття, ділянок степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю та контролю за дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в лісах України | Протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Державна екологічна інспекція у Рівненській області, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
|  | Зобов’язати держлісгоспи, держспецлісгоспи, лісогосподарські формування агропромислового комплексу, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок своєчасно передавати наявну інформацію про лісові пожежі та пожежі на торфополях до підрозділів пожежно-рятувальної служби ГУ ДСНС України у Рівненській області | Протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Вжити заходів з підвищення рівнів ґрунтових вод на торфовищах у зоні дії меліоративних систем в межах реальної водності року | Протягом пожежонебезпечного періоду | Сарненське управління водного господарства, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
|  | Привести в належний стан під’їзні шляхи до природних водойм для забору води пожежними автомобілями | До початку пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення передумов для реагування на ліквідацію лісових та торф’яних пожеж |
|  | Перекрити дороги, що не використовуються для виробничого призначення та проходять через місця залягання торфу з підвищеною пожежною небезпекою | До початку і протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню торф’яних пожеж |
|  | Не допускати випадків розкладання вогнищ у місцях залягання торфу та поблизу них, випалювання сухої рослинності на лугах, по берегам річок, водоймищ, каналів, уздовж автомобільних доріг, залізниць і на ділянках сільгоспугідь, що межують з торф’яними масивами | Протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню торф’яних пожеж |
|  | Вживати заходів адміністративного впливу до осіб, причетних за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без відповідного дозволу органів державного контролю у галузі навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу | Протягом пожежонебезпечного періоду | Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Через відповідні земельно-облікові органи визначити орендарів та власників територій, де існує залягання торфу, для забезпечення взаємодії та підвищення оперативного реагування на виникнення можливих торф’яних пожеж | До початку і протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Підвищення оперативного реагування на виникнення можливих торф’яних пожеж |
|  | Забезпечити залучення піротехнічних підрозділів для обстеження місць прокладання рукавних ліній та безпосередньої роботи особового складу та техніки при гасінні торф’яних пожеж | Протягом пожежонебезпечного періоду | Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення рівня безпеки особового складу та техніки при гасінні торф’яних пожеж |
|  | Здійснювати патрулювання лісових масивів та торфополів, місць масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових ділянок і торфовищ, забезпечити їх засобами наочної агітації протипожежної та природоохоронної тематики та знаками попереджувального характеру | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню торф’яних пожеж |
|  | Проводити обов’язкове страхування членів добровільних пожежних дружин, пожежно-сторожової охорони, водіїв пожежних автомобілів та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, що беруть участь в гасінні лісових та торф’яних пожеж | Щороку до 01 квітня | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, підприємства, установи та організації, які залучаються для гасіння у разі виникнення лісових і торф’яних пожеж | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення рівня безпеки особового складу при гасінні пожеж |
|  | Забезпечувати постійне функціонування пожежних підрозділів у сільській місцевості, своєчасний ремонт пожежної техніки, телефонного зв’язку в місцях розташування пожежної техніки | Постійно | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Цех телекомунікаційних послуг Рiвненської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення оперативного реагування на виникнення можливих пожеж |
|  | Забезпечувати надійний телефонний зв'язок між лісництвами, населеними пунктами, підрозділами державної пожежної охорони та негайне надання міжміських телефонних ліній у разі виникнення лісових та торф’яних пожеж за паролем «Пожежа» | Постійно під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Цех телекомунікаційних послуг Рiвненської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення оперативного реагування на виникнення можливих торф’яних пожеж |
|  | Заборонити спалювання сміття, трави та інших рослинних решток на земельних ділянках, що безпосередньо межують з лісовими масивами. Спалювання порубкових решток від заготовки лісу та доочищення місць рубок на землях лісового фонду проводити виключно згідно вимог Правил пожежної безпеки в лісах України | Постійно під час пожежонебезпечного періоду | Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Максимально обмежувати відвідування лісових масивів та торфополів громадянами, в’їзд автотранспорту до зазначених територій | Постійно під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Уточнити (відкоригувати) плани реагування на можливі надзвичайні ситуації, плани евакуації (відселення) населення при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з масовими лісовими та торф’яними пожежами | Постійно під час пожежонебезпечного періоду | Сектор цивільного захисту населення рйдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення стану оперативного реагування на ліквідацію лісових та торф’яних пожеж |
|  | Проводити штатні тренування органів управління та сил цивільного захисту області з метою організації захисту населення і територій при виникненні та гасінні лісових і торф’яних пожеж | Щороку протягом пожежонебезпечного періоду | Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення стану оперативного реагування на ліквідацію лісових та торф’яних пожеж |
|  | Проводити тренування з практичним відпрацюванням мобілізаційних планів залучення сил та засобів при виникненні лісових і торф’яних пожеж та сприяти забезпеченню осіб, що задіяні до гасіння, засобами індивідуального захисту, організації їх харчування та проживання. Результати цієї роботи розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району | Щороку протягом квітня | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Надавати постійну лісогосподарським підприємствам, іншим лісокористувачам та власникам земельних лісових ділянок, відділу агропромислового розвитку, екології та природніх ресурсів Здолбунівської РДА в здійсненні контролю за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в лісах та на торфовищах. При виникненні пожеж вживати заходів щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Забезпечувати своєчасний розгляд справ про пожежі на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах та в лісових масивах, проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій стосовно осіб, які скоїли правопорушення | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами щодо виявлення випадків спалювання сухої трави (стерні) поблизу лісових масивів і в місцях залягання торфу, а також підвищення якості розслідування справ осіб, винних у виникненні пожеж на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах і в лісових масивах та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Створювати безпечні умови руху автомототранспорту на випадок виникнення пожеж у місцях, що розташовані поруч із лісовими масивами і торфополями, контролювати комплектацію транспорту вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Покращення стану оперативного реагування на ліквідацію лісових та торф’яних пожеж |
|  | Забезпечувати оперативне інформування учасників дорожнього руху про протипожежну обстановку на автошляхах | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | У місцях локалізованих пожеж організовувати цілодобове чергування відповідальних осіб сільських рад, сільськогосподарських підприємств, інших підприємств і організацій, розташованих на відповідних територіях, де виникли лісові і торф’яні пожежі, населення із залученням необхідної пристосованої до пожежогасіння техніки | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Покращення стану оперативного реагування щодо ліквідації лісових та торф’яних пожеж |
|  | Укладати угоди з центром зайнятості щодо залучення громадян, які знаходяться у них на обліку, до виконання громадських робіт, пов’язаних з очищенням лісових масивів від відходів порубки лісів, очищенням меліоративних каналів, скошуванням трави, сухостою в можливих місцях виникнення лісових та торф’яних пожеж тощо | Щороку до настання пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Забезпечити виконання власниками земельних ділянок, що межують з лісовими насадженнями, комплексу протипожежних заходів з недопущення пожеж в екосистемах; контролювати спалювання трави населенням на землях сільськогосподарського призначення та земельних паях без дозволу відповідних органів | Щороку до настання та протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Організувати, із залученням правоохоронних органів, проведення рейдових перевірок та патрулювань із забезпечення дотримання законодавства з питань попередження виникнення пожеж в екосистемах; до посадових осіб та громадян, з вини яких виникли пожежі на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття, тощо), торфовищах та в лісових масивах, що призвели до погіршення екологічного стану, вживати заходів впливу згідно з чинним законодавством | Постійно | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Сарненський районний відділ ГУ НП в Рівненській області, Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Здійснювати патрулювання ділянок залізничних колій, що проходять через лісові масиви і торфовища | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ВП «Станція Сарни»(за згодою) | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Утримувати в постійній оперативній готовності пожежні поїзди, забезпечити їх необхідною кількістю пожежно-технічного озброєння, пально-мастильних матеріалів, засобів пожежогасіння | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ВП «Станція Сарни»(за згодою) | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення стану оперативного реагування ліквідації лісових та торф’яних пожеж |
|  | Встановлювати на тепловозах іскровловлювачі та вогнегасники | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ВП «Станція Сарни»(за згодою) | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Розробити та виконати заходи по недопущенню виникнення загорянь, пожеж в смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, газових трубопроводів та високовольтних ліній електропередач. Забезпечити виконання вимог п. 3.4 «Правил пожежної безпеки в лісах України»: «Протипожежні вимоги до підприємств, установ, організацій, що розташовані, мають об’єкти або проводять роботи (заходи) в лісі» | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Сарненська ДЕД філія Служби автомобільних доріг в Рівненській області, ДТГО «Львівська залізниця» ВП «Рівненська дирекція залізничних перевезень», Сарненський РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго», Сарненське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Рівнегаз» | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Підтримувати в належному протипожежному стані автомобільні стоянки і місця відпочинку водіїв, розташовані біля лісових масивів. Забезпечити їх необхідними первинними засобами пожежогасіння та наочною протипожежною агітацією, знаками пожежної безпеки | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Філія «Сарненська ДЕД» | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | При виникненні торф’яних пожеж в безпосередній близькості до лісових масивів залучати лісові та інші господарства відповідної території для недопущення розповсюдження пожеж в лісових масивах | Протягом пожежонебезпечного періоду | Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області, Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ВП «Станція Сарни»(за згодою), інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок | - | - | - | - | - | - | Підвищення стану оперативного реагування ліквідації лісових та торф’яних пожеж |
|  | Забезпечити готовність до виконання за розпорядженням керівника гасіння пожежі заходів щодо підйому води на торфополях і залучення необхідної техніки та особового складу, матеріального резерву для виконання інженерних робіт у місцях виникнення пожеж | Протягом пожежонебезпечного періоду | Сарненське управління водного господарства, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, сільські голови | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення стану оперативного реагування ліквідації торф’яних пожеж |
|  | При розробленні мобілізаційних планів держлісгоспами, держспецлісгоспами, виробничими лісогосподарськими кооперативами, лісництвами враховувати необхідність будівництва і ремонту наглядових веж та під’їзних доріг до природних вододжерел, розташованих у лісових масивах, на торф’яних полях; будівництво пожежних пірсів біля природних вододжерел, розташованих у лісових масивах, на торф’яних полях; забезпечення необхідної кількості протипожежного реманенту; виготовлення та розповсюдження листівок та іншої друкованої продукції на протипожежну тематику | Щороку до 10 квітня | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Забезпечити проживання, харчування та медичне обслуговування особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Рівненській області та інших осіб, які беруть участь у гасінні лісових і торф’яних пожеж | Щороку під час гасіння лісових та торф’яних пожеж | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення стану оперативного реагування при ліквідації лісових та торф’яних пожеж |
|  | Розглядати питання щодо забезпечення пожежної безпеки та виконання комплексу заходів щодо запобігання лісовим і торф’яним пожежам, стану роботи з їх гасіння на засіданнях колегій райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Сектор цивільного захисту населення райдержадмінстрації, Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Для належної організації гасіння лісових, торф’яних та інших пожеж забезпечити підрозділи пожежними автомобілями, мотопомпами, необхідною кількістю пожежно-технічного спорядження, ранцевими вогнегасниками, засобами захисту органів дихання, засобами зв’язку, первинними засобами пожежогасіння, відповідним одягом тощо згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в лісах України та пристосування для цих цілей сільськогосподарської техніки | Щороку згідно із затвердженими заходами | Сарненський РС ГУ ДСНС України у Рівненській області, сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Обласний і місцеві бюджети кошти, передбачені на утримання відповідних органів | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Подальший розвиток районних сил цивільного захисту, забезпечення їх належним матеріально-технічним забезпеченням та оснащення сучасним обладнанням”. |
|  | Наявну пожежну техніку, яка знаходиться в неробочому стані, доукомплектувати необхідною кількістю пожежно-технічного обладнання. Лісопожежні станції та пожежні автомобілі обладнати засобами телефонного та радіозв’язку | Щороку до 05 травня | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Підвищення стану оперативного реагування при ліквідації лісових та торф’яних пожеж |
|  | Сприяти забезпеченню кожної сільської ради (громади) пожежними мотопомпами, необхідною кількістю пожежно-технічного озброєння та пально-мастильних матеріалів. Утворити добровільні пожежні дружини у складі не менше ніж 5 осіб для роботи на пожежних мотопомпах | Щороку | Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Подальший розвиток обласних сил цивільного захисту, забезпечення їх належним матеріально-технічним забезпеченням та оснащення сучасним обладнанням |
|  | Виконувати заходи, спрямовані на недопущення пожеж на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах та в лісових масивах, а у разі їх виникнення здійснювати невідкладні роботи щодо їх нерозповсюдження, зокрема з устрою протипожежних просік, мінералізованих смуг, своєчасного оборювання в межах протипожежних просік тощо | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Вжити заходів щодо недопущення накопичення в потенційно пожежонебезпечних місцях легкозаймистих матеріалів природного та штучного походження | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державна екологічна інспекція у Рівненській області | - |  |  |  |  |  | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Забезпечити укладення договорів про постійне та обов’язкове обслуговування на договірній основі державними аварійно-рятувальними службами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1214 “Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж |
|  | Здійснювати оцінку готовності до дій органів управління та сил цивільного захисту лісогосподарських та торфопідприємств, інших лісокористувачів та власників земельних лісових ділянок, у разі виникнення надзвичайних ситуацій та заходів з їх ліквідації, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах; при оцінці готовності до дій органів управління та сил цивільного захисту лісогосподарських та торфопідприємств провести практичне відпрацювання умовної ввідної щодо гасіння пожежі на території підприємств | Протягом квітня 2017 - 2021 років | Сарненський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області, Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | Покращення запобігання виникненню пожеж та підвищення стану оперативного реагування на них |
|  | На випадок залучення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Рівненській області до гасіння лісових і торф’яних пожеж створити запаси пально-мастильних матеріалів в кількості не менше 1 тонни А-80 та 1 тонни ДП | Щороку під час пожежонебезпечного періоду | Державне підприємство «Сарненський лісгосп», Державне підприємство «Клесівський лісгосп», Рівненський природний заповідник інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Кошти передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
|  | Передбачити кошти на придбання пожежно-технічного озброєння, спеціального оснащення та пально-мастильних матеріалів для ліквідації пожеж в природних екосистемах згідно з додатком 1 | 2017-2021 роки | Фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Подальший розвиток районних сил цивільного захисту, забезпечення їх належним матеріально-технічним забезпеченням та оснащення сучасним обладнанням |